## Tabelle1
Arbeit | Aufwand (lektionen) |  | Fr |  | Fr |  | Fr |  | Fr |  | Fr |  | Fr |  | Fr |  | Fr |  | Fr |  | Di |  | IPERKA Phase
|  |  | 23/9/2022 |  | 30/9/2022 |  | 2022-07-10 |  | 28/10/2022 |  | 2022-04-11 |  | 2022-11-11 |  | 18/11/2022 |  | 25/11/2022 |  | 2022-02-12 |  | 2022-09-12
| Sollzeit | Istzeit | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Dokumentation | 30 | 33 | [20 empty] | Aufbau
Aufbau der Dokumentation | 2 | 1.5
Sollzeit
Zeitplan erstellen | 2 | 2.5 | [21 empty] | Istzeit
Meilenstein
Aufgabenstellung studieren | 1.5 | 1 | [20 empty] | Informieren
Kriterienkatalog studieren | 1 | 1
Zeitplan fertigstellen | 1 | 1 | [20 empty] | Planen
Konzept für die Realiserung erstellen | 2 | 2
Modell der Datenbank erstellen | 1.5 | 1
Testkonzept erstellen | 2 | 2.5
Lösungsvariante festlegen | 0.5 | 0.5 | [20 empty] | Entscheiden
Einrichten der Projektumgebung | 1.5 | 1 | [20 empty] | Realisieren
Erstellen der Datenbank | 2.5 | 3
| 4.5 | 5
| 2.5 | 5
Autorisierung (Login & Logout), Rollen | 1 | 1
| 4.5 | 1
| 2.5 | 2
| 1.5 | 1
e
| 4.5 | 3.5
| 4.5 | 5
| 1.5 | 2
Umgebung fürs Testen einrichten | 1.5 | 1 | [20 empty] | Kontrollieren
Testfälle Testen | 4.5 | 4.5
Reflexion & Fazit | 2.5 | 2 | [20 empty] | Auswerten
Total | 83 | 83